## Sheet1
费用奖补类项目支出绩效评价指标框架
序号 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 备 注
1 | 投入 （25分） | 项目申报管理 （20分） | 项目申报相关性 | 根据需要增减指标并赋分值 | 通过对项目的申报材料进行评价，判断申报项目是否与奖补支持的项目相关，用以反映和考核项目申报的相关性。 | 评价要点： ①申报项目是否符合国家政策和行业发展规划的要求； ②申报项目是否是项目库中的项目； ③申报项目是否是奖补资金支持方向的项目； ④申报项目是否是规定建设期内的项目。
2 |  |  | 项目申报符合性 |  | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报资料和条件是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报条件和资料的符合性。 | 评价要点： ①项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求； ②项目单位是否符合申报要求； ③项目是否符合专项资金支持的范围和方向； ④项目单位的内控管理和财务状况是否符合申报要求； ⑤项目申报建设内容（或产出目标)是否符合申报要求。
3 |  |  | 遴选、审批程序规范性 |  | 通过对项目的申报材料进行评价，判断项目的申报评审和审批过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目申报评审和审批的规范性。 | 评价要点： ①项目市、县是否制定了科学合理的项目遴选管理办法或方案； ②补助资金项目选择是否实行了严格的遴选评审程序，且合法、合规； ③评审结果是否按要求进行了公示； ④项目申报审核、审批程序是否规范； ⑤项目申报审批手续是否完善； ⑥项目是否存在多头申报或重复申报。
4 |  |  | 绩效目标的明确、合理性 |  | 项目申报文体（申报书、计划书）中是否明确了项目的绩效目标，绩效目标是否设定了清晰、细化、可衡量的指标值，用以反映和考核项目绩效目标的设定、细化、量化等情况。 | 评价要点： ①项目是否制定了实施方案或编制项目申报标准文本或计划书，是否设置了绩效目标； ②是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ③是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ④是否与项目年度任务数或计划数相对应； ⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
5 |  | 资金落实 （5分） | 资金到位率 | 根据需要增减指标并赋分值 | 项目实际到位资金与计划应投入资金（或项目总投资额）的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目的资金。如项目已完工，且办理了决算的，计划投入资金等于项目实际总投资；如项目已完工，未办理决算的，计划投入资金等于已支付资金加未结算的合同价；未开工项目计划投入资金等于批复的总投资。
6 |  |  | 奖补资金到位及时率 |  | 及时到位奖补资金与应到位奖补资金的比率，用以反映和考核财政或项目主管部门对财政奖补资金落实的及时性程度。 | 奖补资金到位及时率=（实际已及时到位奖补资金/应到位奖补资金）×100%。 实际已及时到位奖补资金：截至评价日，实际按规定时限落实到项目的奖补资金。申请奖补资金办理完所有审批手续后的15日内拨付到位的专项资金属及时到位。 应到位奖补资金：按照批复的资金计划指标截至规定时点应落实到项目的奖补资金。
7 | 过程 （15分） | 项目管理 （8分） | 项目管理的规范性 | 根据需要增减指标并赋分值 | 项目单位在项目管理过程中，是否建立健全了项目管理相关内控制度，内控制度是否有效执行，项目建设管理程序是否符合相关规范要求，项目过程管理资料是否完整，用以反映和考核项目建设管理的规范性。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目管理内控制度； ②项目内控管理制度是否得到有效执行； ③项目建设程序是否符合相关规范； ④项目过程管理资料是否齐全、完整。
8 |  |  | 项目计划目标管理 |  | 项目单位是否严格按项目申报的计划目标进行实施项目管理的，有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的，用以反映和考核项目计划目标管理情况。 | 评价要点： ①项目是否按计划申报的实施内容进行项目管理的； ②项目单位有无擅自改变项目主要计划目标和建设标准的。
9 |  |  | 政府采购制执行情况 |  | 通过对项目采购支出材料的评价，判断符合政府采购项目的支出是否严格执行了政府采购制，用以反映和考核项目采购管理的规范性。 | 评价要点： ①项目是否有符合政府集中采购的设备及其他物资采购业务； ②是否严格执行了政府集中采购制。
10 |  |  | 完工验收程序的规范性 |  | 项目完工后的验收工作是否按规定及时开展，是否通过主管部门和其他相关项目部门、专家的综合验收或第三方验收。 | 评价要点： ①是否在该项目建设完成后及时组织初步验收； ②初步验收资料是否完整； ③验收过程是否由项目主管部门或其组织成立的专家评审验收小组参与验收； ④项目若委托第三方验收机构进行鉴定的，验收机构是否具备相应的资质。 | 可根据项目特点自行增加或减少评价要点
11 |  |  | 项目档案管理合规性 |  | 项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目档案管理情况。 | 评价要点： ①是否建立健全的项目档案管理制度； ②档案资料整理是否符合完整、规范； ③项目资料整理是否符合申报要求。
12 | 过程 （15分） | 财务管理 （7分） | 财务管理的规范性 | 根据需要增减指标并赋分值 | 项目单位为加强项目资金和财务管理，是否建立健全了项目资金或财务管理相关内控制度，项目的财务核算是否符合规定，各项财务指标是否符合申报要求，用以反映和考核项目资金和财务管理的规范性。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的资金或财务管理内控制度； ②项目的财务核算是否符合财务会计制度的要求； ③项目单位各项财务指标是否符合项目申报要求。
13 |  |  | 资金使用合规性 |  | 项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①奖补资金是否设置了专账核算，并做到专款专用； ②资金支付手续是否齐全，审批流程是否完善； ③资金支付进度是否符合合同约定，是否有拖欠工程款的现象； ④资金支付凭证是否合规，是否存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象； ⑤资金是否存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。
14 |  |  | 国库集中支付或县级报账执行情况 |  | 项目财政专项资金是否执行了国库集中支付制度或县级报账制，国库集中支付程序或县级报账制程序和手续是否规范、完整，用以反映和考核项目专项资金支出管理的规范性。 | 评价要点： ①项目财政专项资金是否严格执行了国库集中支付管理或县级报账制； ②国库集中支付或县级报账制程序和手续是否完备。
15 |  |  | 监督检查有效性 |  | 项目主管部门或财政部门是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，定期或不定期进行专项资金使用情况的督查，用以反映和考核项目主管或财政、审计等部门对财政资金使用情况的有效监控。 | 评价要点： ①项目县或项目主管部门是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法； ②各级政府或主管部门是否适时组织开展了资金专项督查； ③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改； ④项目财务决算是否规范，是否经有资质的中介机构审核。
16 | 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 申报实施内容完成程度 | 根据需要增减指标并赋分值 | 对照项目申报阶段设定的产出目标，评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：项目申报时实际完成的项目计划建设内容。 计划产出数：项目绩效目标确定的在项目申报时需完成的项目计划建设内容。 注：生产、服务及科研等行业项目主要产出指标为产品数量、提供服务数量和成果数量；建设、提升、改造项目主要考核项目建设内容完成程度。 |  | 1、门维修改造完成率（3分）： 门维修改造完成率=（已维修改造门数量/项目实施方案计划维修改造门数量）×100%×分值 2、窗户维修改造完成率（3分）： 窗户维修改造完成率=（已维修改造窗户数量/项目实施方案计划维修改造窗户数量）×100%×分值 3、仓内地面维修改造完成率（3分）： 仓内地面维修改造完成率=（已维修改造仓内地面数量/项目实施方案计划维修改造仓内地面数量）×100% ×分值 4、屋顶维修改造完成率（5分）： 屋顶维修改造完成率=（已维修改屋顶数量/项目实施方案计划维修改造屋顶数量）×100%×分值 5、维修改造仓容实际完成率（6分）： 维修改造仓容实际完成率＝（已维修改造仓容/项目实施方案计划维修改造仓容）×100%×分值 （★注：上述“项目实施方案计划数”应与各市县签订的目标责任书或承诺书相一致）
17 |  |  | 申报投资（或支出）偏差率 |  | 项目实际投资（或支出）与计划投资（或支出）的比率，与100%进行比较存在的差异情况，用以反映和考核项目申报投资（或支出）真实情况和项目计划投资（或支出）管理水平。 | 项目投资偏差率=项目投资（或支出）完成率-100% 项目投资（或支出）完成率=项目实际总投资（或支出）额÷计划总投资（或支出）额×100% 项目总投资=账面已支出+应付账款（未完工的部分按合同价计列，若已经审计则以审计结论为准）
18 |  |  | 质量达标率 |  | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：项目申报时达到既定质量标准实际完成的项目计划建设内容。 注：完工项目达标以项目验收报告上的结论为准；未开工或未实施项目质量达标率为零。
19 |  |  | 完成时限符合率 |  | 项目实际完成时限在申报指南（或通知）要求的时限内完成的项目数与计划项目数的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的符合程度。 | 完成时限符合率=符合申报时限要求的完工项目数/计划（或申报）项目数×100%。 符合申报时限要求的完工项目数：是指项目实施单位完成该项目实际所耗用的时限符合申报时限要求的项目数总和。 计划（或申报）项目数：按照项目实施计划或申报指南（通知）等相关规定申报的项目数。
20 |  |  | 财政资金放大倍数 |  | 通过财政奖补资金影响作用，引导社会资本对国家鼓励的行业和公共设施项目进行投入，用以反映和考核项目财政资金的杠杆效应。 | 财政资金放大倍数=项目资金总投入/财政补助资金。 项目资金总投入包括项目各种渠道投入的资金总和，如项目投入的资金总额超过项目实际总投资额的，以项目实际总投资额确认。
21 | 效果 （30分） | 项目效益 （30分） | 经济效益 | 根据需要增减指标并赋分值 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点： ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的收入或利润提升； ②通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）的纳税额提升，从而带动经济效益增长； ③通过项目实施，是否提高了劳动效率、节约了成本费用。 | 对照项目立项申报阶段设立的效益目标（指标），评价项目实施后的经济效益实现情况
22 |  |  | 社会效益 |  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点： ①通过项目实施，是否促进了项目单位和其他相关单位（群体）可持续发展； ②通过项目实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题； 如：行路难、看病难、卖粮难等矛盾。 ③通过项目实施，是否能正确的影响和引导广大群众生产（或工作）的积极性； 如：粮食生产、生猪养殖等积极性。 ④通过项目实施，是否促进了民生改善。 | 可根据项目特点自行增加或减少评价要点
23 |  |  | 生态效益 |  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 评价要点： ①通过项目的实施，是否能达到美化环境、保护资源的效果； ②通过项目的实施，是否能避免或减少污染环境、浪费资源现象发生； ③通过项目的实施，是否能改善或提升资源回收利用率； ④通过项目的实施，是否正确的影响和引导广大群众保护环境。 | 可根据项目特点自行增加或减少评价要点
24 |  |  | 可持续影响 |  | 通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略储备、行业发展的可持续影响情况。 | 评价要点： ①项目实施是否符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求； ②项目主管部门或项目运营单位是否制定了项目运营管理办法或制度； ③通过项目的实施，是否提升了项目单位和其他相关单位（群体）持续经营能力或市场竞争力； ④通过项目的实施，是否解决或缓解了行业、社会的矛盾及难题，保障行业正常发展、社会正常运行。 | 可根据项目特点自行增加或减少评价要点
25 |  |  | 社会公众、服务对象或政府的满意度 |  | 通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人；一般采取社会调查的方式。 评价要点： ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度； ②对相关政策建议的评价。
合计 | 100 | 100 | － | 100 | － | － | －
注：本指标体框架适用于费用或资金支出补助项目支出绩效评价。

## Sheet2 (hidden)
职业介绍补贴
职业技能培训补贴
职业技能鉴定补贴
社会保险补贴
公益性岗位补贴
高校毕业生见习
求职和特定岗位补贴
特定就业政策补助
创业扶持补助
扶持公共就业服务支出
小额贷款担保基金和小额担保贷款贴息

## 学前教育促进工程项目绩效评价体系
附件：
黄山市学前教育促进工程项目绩效自评表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评分标准 | 自评分数
投入 | 14 | 项目立项 | 8 | 建设项目立项 | 2 | 新建改扩建公办幼儿园项目严格按照基建项目申报审批程序编报项目建议书，有立项批复等相关申报文件，预算500万元以上的新建幼儿园建设项目组织专家调研论证，开展项目风险评估，撰写可行性研究报告等。程序缺少或执行明显不规范的，每项扣1分，扣完为止。 | 2
|  |  |  | 项目预算规范性 | 3 | 根据《安徽省第三期学前教育行动计划实施方案（2017-2020年）》确定的年度目标任务，分项做好新建改扩建公办幼儿园、幼儿资助、幼儿教师培训项目资金需求编制，明确资金来源渠道，与年初相应专项资金申报需求一致。省以上资金需求与年初相应专项资金申报需求不一致的，每项扣1分，扣完为止。 | 3
|  |  |  | 项目绩效目标设立 | 3 | 年初根据项目年度实施规划，分新建改扩建公办幼儿园、幼儿资助、幼儿教师培训科学合理设立绩效目标。未设立绩效目标或绩效目标设立与项目年度实施规划目标任务不一致的，每项扣1分，扣完为止。 | 3
|  | 资金落实 | 6 | 资金到位率 | 6 | 资金到位率=（县区实际到位资金/县区应到位资金总额）×100%。在100%（含）以上的得6分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 6
过程 | 43 | 项目管理 | 15 | 管理制度健全 | 3 | 落实项目年度实施办法和建后管养办法，建立健全定期通报、监督检查、内部控制、绩效考核和责任追究等工作制度。办法和制度每缺一项扣0.5分，扣完为止。 | 3
|  |  |  | 管理制度落实 | 3 | 落实项目督查“三查三单”制度，问题整改到位。未制定问题清单和整改清单的扣1分，问题整改不到位的扣1分，扣完为止。 | 3
|  |  |  | 项目质量可控 | 5 | 严格执行政府采购和招投标规定，属于基建项目的同时严格执行工程建设程序。违反政府采购、招投标或工程建设程序规定，扣分。 | 5
[5 empty] | 4 | 幼儿资助对象认定准确，确保应助尽助。幼儿资助对象认定不准的，每发现1名扣1分，扣完为止。 | 4
|  | 资金管理 | 28 | 财务公开制度 | 6 | 县（区）教育行政部门每年一季度通过当地媒体、部门网站等方式，向社会公示学前教育促进工程各项目年度资金安排、使用和管理情况；项目幼儿园按季度在园内公告栏全程公示项目名称、立项时间、实施进展、经费使用和验收等信息，有条件的还可通过幼儿园门户网站公开。未公示，此项不得分；虽公示但公示不符合要求的，酌情扣分。 | 6
|  |  |  | 专款专用 | 4 | 资金支付严格执行国库集中支付制度，专款专用（2分）。未实行国库集中支付管理的，发现套取资金或挪作他用等现象和沉淀现象严重的，不得分。 | 4
|  |  |  | 资金使用合规性 | 9 | 资金使用履行规范的审核审批程序，严格按照预算批复的支出项目和规定的标准执行，各项支出报销程序规范、手续齐全、据实列支。每有1例被查实违规使用资金问题，扣3分，扣完为止。 | 9
[5 empty] | 3 | 幼儿园园内资助资金支出不低于幼儿园事业收入的3%，得3分。否则，扣3分。 | 3
|  |  |  | 资金使用报告 | 3 | 县（区）级教育、财政部门于每年2月20日前，向市教育局和财政部门报送当年学前教育发展资金申报材料。未按要求报送的，此项不得分。 | 3
|  |  |  | 财务监控有效 | 3 | 县（区）教育行政部门开展项目资金使用监督检查，发现的问题得到及时整改。未开展监督检查或问题整改不到位的，此项不得分。 | 3
产出 | 33 | 项目产出 | 33 | 项目完成率 | 5 | 新建改扩建公办幼儿园年度实施计划全面完成。建改扩建公办幼儿园年度实施计划完成率低于90%的扣1分，低于80%扣2分，低于70%的不得分。 | 5
[5 empty] | 5 | 符合资助政策的建档立卡贫困户家庭幼儿全部享受相应资助。有1名及以上建档立卡贫困户家庭幼儿未获得资助，此项不得分。 | 5
[5 empty] | 5 | 幼儿教师培训完成“国培计划(2021)"项目培训目标任务。未完成培训目标任务，此项不得分。 | 5
|  |  |  | 项目完成及时性 | 4 | 新建改扩建公办幼儿园如期完成年度实施计划，月度、季度实施进度符合要求。每季度序时进度低于规定要求的，扣1分。 | 4
[5 empty] | 4 | 建档立卡贫困户家庭幼儿资金资金及时足额发放。有1例未按时发放，此项不得分。 | 4
|  |  |  | 质量达标情况 | 5 | 新建改扩建公办幼儿园项目，每有一个工程质量不达标的扣1分，扣完为止。发生工程质量安全事故的，此项不得分。 | 5
[5 empty] | 5 | 乡村教师培训结业率不低于95%。低于95%的，5类培训项目，每类扣1分，扣完为止。 | 5
效果 | 10 | 项目效益 | 10 | 社会效益 | 4 | 新建改扩建公办幼儿园项目安排科学合理，无超规模或超标准建设项目。一个项目不符合实施范围扣1分，1个项目没实现公益性的扣1分，扣完为止。 | 4
|  |  |  | 服务对象满意度 | 2 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对项目学校及社会进行满意度调查，达到90%不扣分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2
[5 empty] | 2 | 幼儿资助工作无投诉，无负面报道。每有1例被查实的投诉或省级以上媒体负面报道，扣1分，扣完为止。 | 2
[5 empty] | 2 | 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对参训乡村幼儿教师(园长)进行满意度调查，达到90%不扣分，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 2
总分 | 100 | － | 100 |  | 100 | － | 100